ESP32-P4 AIoT 智能体终端

一个月完整落地技术实施指导方案（修订版）

基于乐鑫 ESP32-P4 套件 | 全国大学生物联网设计大赛 | 乐鑫赛道

2026年05月 | 修订：砍掉蜂鸣器(TTS替代)、继电器改LED灯带模拟、保留PIR+光照传感器

# 一、功能裁剪与MVP边界确定

## 1.1 修订说明

相比初版方案，本次修订进行了以下调整：

砍掉蜂鸣器：异常提醒完全由TTS语音播报替代，演示效果反而更好

砍掉继电器：物理关灯改为LED灯带模拟（白色=开灯/熄灭=关灯），演示逻辑不变

保留PIR人体传感器：端侧GPIO中断检测人体进入/离开，响应快、成本低（约5-10元）

保留光照传感器：通过I2C读取环境光强，与PIR融合实现"人走灯灭"智能判断（约3-8元）

端侧人体检测：运行ESP-WHO轻量人体检测模型，本地推理输出有无人体

## 1.2 功能裁剪决策矩阵

| 功能模块 | MVP处理策略 | 难度评级 |
| --- | --- | --- |
| 实时视觉问答 | 完整保留；语音唤醒+拍照+VLM+TTS全链路 | ★★ |
| 关键帧筛选 | 简化实现；拉普拉斯清晰度+帧差检测，循环缓冲30帧 | ★★ |
| 短时事件回忆 | 简化实现；保存最近30秒关键帧，用户询问时检索 | ★★★ |
| 画面变化检测 | 完整保留；帧差法检测画面变化，触发关键帧保存 | ★ |
| 端侧人体检测 | 保留；ESP-WHO本地模型，PIR辅助验证 | ★★★ |
| 规则Agent | 大幅简化；两个预设规则模板（画面变化提醒、人走灯灭） | ★★ |
| 传感器融合 | 完整保留；PIR+光照双传感器融合，满足赛道要求 | ★ |
| IoT联动执行 | LED灯带模拟灯光开关（白色=亮/熄灭=灭） | ★ |
| H.264视频编码 | 裁剪；改为保存JPEG关键帧序列，录制用手机录屏 | ★★★★ |
| 自然语言规则解析 | 裁剪；改为预设规则模板，用户通过触屏选择 | ★★★★ |
| 多轮操作指导 | 裁剪；先实现单轮问答，多轮对话留作进阶 | ★★★ |
| 蜂鸣器提示 | 砍掉；TTS语音播报完全替代，零硬件成本 | - |
| 继电器控制 | 砍掉；LED灯带模拟开关状态，演示效果等效 | - |

表1：功能裁剪决策矩阵（Must Have / Simplified / Won't Have）

## 1.3 MVP功能边界

经过裁剪分析，一个月内可完整落地的MVP包含以下四个核心演示场景：

演示一：实时视觉问答——用户语音唤醒后拍照，云端VLM回答画面内容，TTS播报答案，屏幕同步显示

演示二：短时事件回忆——系统缓存最近30秒关键帧，用户询问"刚才发生什么"时检索并回答

演示三：画面变化提醒——帧差检测触发关键帧保存，云端VLM确认后语音播报提醒

演示四：人走灯灭联动——PIR检测无人+光照判断灯仍亮，语音询问是否关灯，LED熄灭模拟

## 1.4 赛道要求对比验证

| 乐鑫赛道必备要求 | MVP是否满足 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ESP32-P4/S3/C5 主控 | 满足 | 使用 ESP32-P4-Function-EV-Board |
| 至少1种传感器数据融合 | 满足 | PIR人体传感器+光照传感器双传感器融合 |
| 至少1个云端大模型对接 | 满足 | 对接百度飞桨星河社区VLM+ASR+TTS |
| 设备响应大模型下发指令 | 满足 | LED灯带响应VLM判断结果（模拟灯光开关） |

表2：乐鑫赛道必备要求与MVP对照验证

# 二、技术架构总体设计

## 2.1 端云协同架构

系统采用"端侧轻量感知+云端语义理解+本地物理执行"的三层架构。ESP32-P4端侧负责视频采集、语音处理、传感器读取、关键帧筛选、端侧人体检测和硬件控制；云端负责视觉问答（VLM）、语音识别（ASR）和语音合成（TTS）；本地设备层通过LED灯带模拟灯光开关状态。

| 层级 | 任务分配 |
| --- | --- |
| 端侧感知层 | 摄像头采集(15fps) / 语音录音和播放 / PIR中断检测 / 光照I2C采集 / ESP-WHO人体检测 / 关键帧筛选 / 画面变化检测 |
| 端侧决策层 | 规则引擎状态机 / 事件缓存管理 / 本地日志保存 / LED灯带控制 |
| 云端认知层 | 视觉问答VLM / 语音识别ASR / 语音合成TTS / 事件确认与解释 |
| 本地执行层 | LCD屏幕显示 / 扬声器播报 / LED灯带状态指示（白色=开灯/熄灭=关灯） |

表3：端云协同任务分配

## 2.2 软件栈选型

开发框架选择ESP-IDF v5.5.2（乐鑫官方推荐），底层基于FreeRTOS多任务调度。各模块软件组件选型如下：

| 软件组件 | 版本/来源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ESP-IDF | v5.5.2 | 官方开发框架、FreeRTOS底层 |
| ESP-SR | 最新版 | 语音唤醒WakeNet、VAD |
| ESP-WHO | 最新版 | 端侧人体检测模型 |
| LVGL | v9.x | LCD屏幕图形界面 |
| esp_http_client | IDF内置 | HTTP通信、云端API调用 |
| cJSON | IDF组件 | JSON数据解析与生成 |
| OpenCV(端侧) | 简化版 | 拉普拉斯算子、帧差计算 |

表4：软件组件选型与用途

## 2.3 硬件连接方案

ESP32-P4-Function-EV-Board的丰富外设接口支持多种传感器和执行器连接。根据修订后的方案，确定以下连接方案：

| 设备模块 | 接口类型 | 通信协议 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIPI-CSI摄像头 | MIPI-CSI | 驱动层 | 视频采集，640x480@15fps |
| 7寸电容触摸屏 | MIPI-DSI | 驱动层+LVGL | 实时画面、状态显示、触屏交互 |
| ES8311音频编解码 | I2S+I2C | ESP-ADF | 麦克风录音与扬声器播放 |
| PIR人体传感器 | GPIO | 中断触发 | 检测人体进入/离开（GPIO中断方式） |
| 光照传感器(BH1750) | I2C | 驱动层 | 环境光照强度检测（单位lux） |
| LED灯带 | GPIO | PWM | 模拟灯光开关状态（白色=亮/熄灭=灭） |

表5：硬件连接方案（含接口与协议）

## 2.4 云端大模型选型

乐鑫赛道提供百度飞桨星河社区大模型API（200万Token免费额度），同时可对接多家模型提供商。建议的模型组合如下：

| 模型功能 | 推荐模型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视觉问答VLM | 百度ERNIE-Lite-V1 | 支持图片输入，响应快 |
| 语音识别ASR | 百度短语音识别 | 支持普通话识别，准确率高 |
| 语音合成TTS | 百度语音合成 | 支持多音色，自然流畅 |
| 备用VLM | Qwen-VL / Gemini | 演示时展示多模型对比 |

表6：云端大模型选型与用途

# 三、四周实施计划

根据MVP边界和技术依赖关系，将开发分为四个阶段，每周有明确的验收标志和交付物。

## 3.1 第一周：硬件环境搭建与基础驱动验证

| 日期 | 任务内容 | 验收标志 |
| --- | --- | --- |
| Day 1-2 | 开发环境搭建：安装ESP-IDF v5.5.2、配置极狐镜像、编译Hello World并烧录验证 | 串口输出Hello World |
| Day 3-4 | 摄像头驱动：配置MIPI-CSI、采集640x480视频并通过串口打印验证 | 能看到视频帧数据 |
| Day 5-6 | 屏幕驱动：配置LVGL、显示基础UI（背景色+文字） | 屏幕正常显示图文 |
| Day 7 | 音频驱动：配置ES8311、实现录音和播放功能 | 能录音并播放清晰音频 |

表7：第一周任务分解与验收标志

### 第一周技术要点

使用ESP-IDF v5.5.2导入极狐镜像：export IDF_GITHUB_ASSETS="dl.espressif.com/github_assets"

摄像头驱动使用MIPI-CSI接口，分辨率设为640x480，帧率15fps（足够演示）

屏幕使用LVGL v9，初始化时设置双缓冲（显示缓冲+绘制缓冲），避免闪屏

音频驱动重点验证录音和播放的清晰度，使用I2S与ES8311通信

## 3.2 第二周：视频流采集与云端对接

| 日期 | 任务内容 | 验收标志 |
| --- | --- | --- |
| Day 8-9 | 关键帧筛选：实现拉普拉斯清晰度评分+帧差检测，维护循环缓冲（30帧） | 模糊帧被排除、变化帧被保存 |
| Day 10-11 | 云端API对接：注册百度飞桨账号、申请Token额度、实现HTTP请求并测试通信 | 能成功获取API响应 |
| Day 12-13 | 视觉问答链路：唤醒->拍照->VLM请求->解析答案->屏幕显示 | 完整链路跳通，屏幕显示答案 |
| Day 14 | TTS播报：将VLM答案文本发送到TTS API、获取音频流并播放 | 语音播报答案清晰可懂 |

表8：第二周任务分解与验收标志

### 第二周技术要点

关键帧筛选使用拉普拉斯算子计算清晰度，设置阈值排除模糊帧，在PSRAM中维护循环缓冲区（30帧约3MB）

语音唤醒词建议选择"小智小智"或"Hi ESP"，ESP-SR WakeNet模型需要先烧录到Flash

云端HTTP请求使用esp_http_client，设置超时时间10s，重试次数2次

TTS播报采用流式播放，将HTTP响应数据分块写入I2S DMA缓冲区，降低延迟

## 3.3 第三周：传感器与联动执行

| 日期 | 任务内容 | 验收标志 |
| --- | --- | --- |
| Day 15-16 | 传感器驱动：实现PIR中断检测和光照I2C采集，数据入队 | 传感器数据正确读取 |
| Day 17-18 | 规则引擎：实现状态机、2个预设规则模板、触发条件判断逻辑 | 规则能被正确触发和执行 |
| Day 19-20 | LED灯带控制：GPIO+PWM驱动LED，白色=开灯/熄灭=关灯 | LED灯带响应正常 |
| Day 21 | 短时记忆：实现30秒关键帧缓存、用户查询时检索并返回答案 | 能回答"刚才发生什么" |

表9：第三周任务分解与验收标志

### 第三周技术要点

PIR传感器读取采用中断方式（GPIO中断），避免轮询消耗CPU；光照传感器读取采用I2C

规则引擎采用简化的状态机模型：IDLE->MONITORING->TRIGGERED->CONFIRMING->ACTION，每个状态有超时时间

LED灯带通过GPIO PWM控制亮度：白色高亮=灯亮，PWM占空比0%=灯灭（模拟关灯）

事件日志保存为JSON格式，包含时间戳、事件类型、触发源、关键帧路径、执行动作

## 3.4 第四周：联调测试与演示准备

| 日期 | 任务内容 | 验收标志 |
| --- | --- | --- |
| Day 22-23 | 系统联调：整合所有模块、驱动与云端全链路测试 | 四个演示场景全部跳通 |
| Day 24-25 | 性能优化：响应时延测量、内存使用优化、网络不稳定处理 | 总响应时延<10s，连续运行1h不崩溃 |
| Day 26-27 | 演示准备：编写演示脚本、准备桌面场景物品、排练 | 演示脚本完成、排练顺利 |
| Day 28-30 | 文档与视频：撰写技术文档、录制演示视频、准备交付物 | 所有交付物完成 |

表10：第四周任务分解与验收标志

### 第四周技术要点

演示脚本需要预先编写并排练，包含四个演示场景的每一句台词、每一个动作、预期响应

响应时延测量方法：在代码中打时间戳，分别记录ASR耗时、VLM耗时、TTS耗时和总耗时

演示视频录制时使用手机或电脑录屏软件，建议同时录制屏幕显示和实物操作

文档包含完整的系统架构图、数据流图、模块调用关系图，以及关键代码片段说明

# 四、关键模块技术方案

## 4.1 语音唤醒与ASR/TTS对接方案

语音交互是整个系统的用户入口，需要保证稳定、低延迟。推荐使用乐鑫赛道提供的百度飞桨星河社区大模型API。

唤醒词检测：使用ESP-SR的WakeNet模型，支持"小智小智"或自定义唤醒词，端侧离线运行

ASR识别：唤醒后录音5秒，通过HTTP POST发送到百度飞桨ASR API，返回文本结果

VLM问答：将用户问题+当前关键帧（JPEG Base64编码）发送到云端VLM，返回文本答案

TTS播报：将VLM答案文本发送到TTS API，获取PCM音频流，通过I2S实时播放

语音交互完整链路时延预估：唤醒检测(200ms)+录音(5s)+ASR(500ms)+VLM(2-3s)+TTS(500ms)+播放(2s)=约10-12s。第一次交互约10s，后续可优化至5-7s。

## 4.2 关键帧筛选算法

关键帧筛选是本项目的核心创新点，目标是在端侧排除模糊、无信息量的帧，减少云端调用次数。设计简化版关键帧评分函数：

Score = alpha * Laplacian(img) + beta * MotionDiff(prev, curr)

if Score > THRESHOLD:
    save_to_keyframe_buffer(img, timestamp, Score)

Laplacian使用OpenCV实现，计算图像清晰度；
MotionDiff使用帧差分析，检测画面变化。

缓冲区设计：在PSRAM中维护环形缓冲区，容量30帧，每帧约100KB（640x480 JPEG），总计约3MB

用户唤醒时从缓冲区选取评分最高的一帧作为"当前关键帧"发送给VLM

事件触发时保存事件前中后三帧，组成"事件关键帧组"

## 4.3 端侧人体检测（ESP-WHO）

人体检测采用ESP-WHO框架在端侧本地运行，不依赖云端，响应速度快。

模型选择：使用ESP-WHO预置的轻量人体检测模型，适配ESP32-P4的PIE AI加速指令

检测流程：摄像头每5帧取1帧送入ESP-WHO推理，输出人体存在置信度

与PIR融合：PIR中断触发后立即启动ESP-WHO检测进行交叉验证，降低误触发率

资源占用：模型约占用200KB PSRAM，推理耗时约50-100ms/帧

安全降级：如果ESP-WHO运行不稳定，可回退到纯PIR检测模式

## 4.4 云端VLM对接方案

云端VLM对接采用标准HTTP REST API方式，推荐使用百度飞桨星河社区提供的大模型API。请求/响应格式设计如下：

POST /v1/chat/completions
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {token}

{
  "model": "ernie-lite-v1",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": [
        {"type": "text", "text": "用户问题"},
        {"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/jpeg;base64,..."}}
      ]
    }
  ]
}

图片压缩：将JPEG图片压缩至100-150KB，Base64编码后约200KB，控制单次请求体积在500KB以内

缓存机制：对于相同问题+相似画面的请求，端侧维护简单本地缓存（问题文本哈希+答案），避免重复调用

故障处理：云端请求失败时，端侧播报"网络异常，请稍后再试"，屏幕显示错误状态图标

## 4.5 传感器融合与规则引擎

规则引擎采用简化的状态机实现，支持两种预设模板：

规则A（画面变化提醒）：当画面帧差超过阈值时，保存关键帧并语音播报提醒

规则B（人走灯灭）：当PIR检测到无人且光照值仍高于阈值时，语音询问是否关灯，确认后LED熄灭

规则引擎状态机设计：

IDLE -> 用户配置规则 -> MONITORING
MONITORING -> 传感器/视觉触发 -> TRIGGERED
TRIGGERED -> 云端确认完成 -> CONFIRMING
CONFIRMING -> 用户确认或超时 -> ACTION
ACTION -> LED灯带动作 -> IDLE

## 4.6 物联网执行层方案（LED灯带）

物联网执行层通过LED灯带模拟灯光开关状态，安全策略如下：

LED灯带属于低风险动作，触发后直接执行，无需用户确认

灯光状态表示：PWM占空比80%+白色=灯亮（模拟开灯），PWM占空比0%=灯灭（模拟关灯）

所有动作执行前检查白名单，未在白名单中的动作拒绝执行并记录日志

LED灯带通过GPIO PWM控制，无需额外驱动电路，直接接开发板GPIO即可

# 五、风险应对与备选方案

## 5.1 技术风险分析

| 风险项 | 影响描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 云端API不稳定 | VLM调用失败导致问答功能不可用 | 实现重试机制、本地缓存常见答案、API备份 |
| PSRAM不足 | 关键帧缓存区溢出导致系统崩溃 | 降低分辨率至320x240、减少缓存帧数量至15帧 |
| 音频录音异常 | 录音有噪音或失真导致ASR识别率下降 | 调整I2S采样率和增益、添加VAD静音检测 |
| 摄像头异常 | 画面偏色、曝光异常影响VLM答案质量 | 添加自动曝光补偿、关键帧筛选排除异常帧 |
| ESP-WHO运行不稳 | 端侧人体检测模型推理失败或误检 | 回退到纯PIR检测模式，保留基础能力 |

表11：技术风险与应对措施

## 5.2 备选方案汇总

如果某个模块遇到不可解决的问题，可以采用以下备选方案确保MVP仍然可以完整演示：

语音交互不稳定：可以改为触屏按钮触发拍照和显示答案，保留核心VLM问答能力

云端连接不稳定：可以将常见问题的答案缓存在本地SPIFFS，网络不通时返回本地答案

ESP-WHO人体检测失败：回退到纯PIR检测模式，PIR输出高低电平即可判断有人/无人

屏幕显示异常：可以改为通过串口打印日志，或使用手机Web端显示状态

## 5.3 评价指标与验收标准

系统的最终评价围绕以下五个维度展开，确保MVP达到可演示的标准：

| 评价维度 | 评价指标 | MVP目标 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互体验 | 唤醒到播报完成时延 | < 10s | 代码时间戳记录 |
| 视觉能力 | 常见问题回答准确率 | > 70% | 准备10个问题统计命中率 |
| 事件检出 | 画面变化检出率 | > 80% | 模拟10次变化统计 |
| 成本控制 | 云端调用次数降低比例 | > 90% | 对比每秒上传方案 |
| 物联网能力 | LED灯带动作执行成功率 | > 95% | 模拟20次操作统计 |
| 稳定性 | 连续运行时间 | > 1h无崩溃 | 连续运行测试 |

表12：系统评价指标与MVP目标

# 六、交付物清单

| 交付物 | 说明 |
| --- | --- |
| 硬件作品 | ESP32-P4开发板+摄像头+PIR+光照传感器+LED灯带的完整组装系统 |
| 源代码 | 完整的ESP-IDF工程代码，含详细注释，可编译烧录 |
| 技术文档 | 系统架构说明、数据流图、模块调用关系图、关键代码说明 |
| 演示视频 | 1-5分钟演示视频，展示四个演示场景的完整流程 |
| 演示PPT | 比赛现场演讲用PPT，包含系统架构、创新点、演示截图 |

表13：最终交付物清单

以上方案基于ESP32-P4的硬件特性和乐鑫赛道资源，在一个月内可以完整落地。核心思路是"端侧做好感知和执行（含ESP-WHO人体检测+PIR+光照传感器融合），云端做好理解和回答"，通过关键帧筛选降低云端调用成本，通过规则引擎实现物联网闭环，最终呈现一个"看得见、听得懂、回得准、执行快"的多模态AIoT智能体终端。